## ППР-2019 КЭС-2
УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор ООО «КЭС Оренбуржья» _____________________Ю.В. Макаров
ГОДОВОЙ ПЛАН-ГРАФИК планово-предупредительного ремонта электрооборудования ООО «КЭС Оренбуржья» на 2020г.
Месяц выполнения работ
Наименование предприятия | Наименование работ | смета тек ремонт | смета тех пр | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
СНТ Нефтехимик | ТО ТП, Осмотр ВЛ
СНТ Железнодорожник 15 | ТО ТП, Осмотр ВЛ
ДНТСН Лидиния | Реконструкция ВЛ-0,4кВ.ул.Грушевая, Яблоневая,Малиновая, Клубничная.СИП(4х50 2600м.). Строительство линии ВЛ-0,4кВ. Ул Апрельская. Установка ж/б опор -6шт.СИП 4*50-160м
СНТ Наука | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ, ул. Солнечная(СИП-560 м)
СНТ Калина Красная | ТО ТП, Осмотр ВЛ .Реконструкция линии ВЛ-0,4кВ ул.Третьякова .установка д\опоры-10шт.СИП 4*50-1100
СНТ Рассвет ОГПЗ | Линия 1,2,3,4 от уч.93 до уч.80(СИП 4х50 2250+магистральная ул. От ул.л.16 до ул.л.26(СИП 4х70 850 м.)Реконструкция ВЛ-0,4кВ до границ участков. Реконструкция линии ВЛ -0,4кВ до границ участков..СИП 4*50-1520м Строительство линии ВЛ-0,4кВ установка опор ж\б -14шт.СИП-4*50-600м | bar: март
СНТ "Нива | выправка +замена опор СВ-95 8 шт.,осмотр ВЛ.Строительство ВЛ-0,4 кВ до границ участков. Установка ж/б опор-12шт.СИП4*50-500м | bar: март
СНТ "Урал" | Ул.Ясная СИП 4х50-400м. деревоопора 13 шт.Реконструкция линии ВЛ-0,4кВ.ул.Зеленая.Майская.Тупик.Установка деревоопор -34шт.СИП 4*50-990м | bar: апрель
СНТ "Оригинал" | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения ,Правовая,Книжная.СИП 4*50-1100 | bar: апрель
ООО Декабрист(А) | ТО ТП, Осмотр ВЛ | bar: апрель
ИП Марутян М.К.(А) | ТО ТП, Осмотр ВЛ | bar: апрель
СНТСН "Им.Т.С. Мальцева"(А) | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ. ул.Рябиновая (СИП 4х70 500м) | bar: апрель
ООО База(А) | ТО ТП, Осмотр ВЛ | bar: апрель
СНТСН Пчелка(А) | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ ул. Ромашковая (СИП 4х50 650 м) | bar: апрель
ООО Оринвест(А) | ТО ТП, Осмотр ВЛ | bar: май
СНТ Колос(А) | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ. ул. Полевая (СИП 4х50 170 м)+ магистральная линия (СИП 4х70 220 м.) | bar: май
СНТ Сакмарская ТЭЦ(А) | 1-я линия (СИП 4х50 500 м.) | bar: май
СНТСН Тополя(А) | ул. Тупиковая СИП(4х50 120 м.) | bar: май
СНТ СН Родник(А) | ул. Родниковая(деревоопора 1, шт.)между 99 и 100 уч. | bar: май
ООО СВК Трейд(А) | ТО ТП, Осмотр ВЛ | bar: май
СНТ Красная горка (2018)(А) | ТО ТП, Осмотр ВЛ | bar: июнь
ООО Атом(А) | ТО ТП | bar: июнь
СНТСН Фармация | ул.Малиновая(400м.СИП 4х50)+ ул.Цветочная (260х50) | bar: июнь
ИП Казаков ДВ(А) | ТО ТП, Осмотр ВЛ | bar: июнь
СНТ Звёздочка(А) | ТО ТП, Осмотр ВЛ | bar: июнь
ООО Орензнакъ (А) | ТО ТП, Осмотр ВЛ | bar: июль
СНТ Соловушка | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения ул. Вишневая, Малиновая,Безымянная, Грибная, 3-я улица(без названия,магистраль от ТП1573.Реконструкция линии ВЛ-0,4кВ до границы участков 39,331, СИП 4*50 -850м | bar: июль
«ТСН Бытовик» | ТО ТП, Осмотр ВЛ | bar: июль
СНТ "Степное" | Строительство линии ВЛ-0,4кВ установка д/о опор-12шт.СИП-600м | bar: июль
СНТ «Здоровье | Реконструкция ВЛИ улица 26 (СИП 4х50 400 м.) | bar: август
СНТСН «Черемушки» | Реконструкция ВЛИ улица 34 линия(СИП 4х50 600 м.) | bar: август
СНТСН «Инвертор» | Реконструкция ВЛИ улица 32 линия(СИП 4х50 600 м.) | bar: август
СНТ «Агат» | Ремонт ВЛ-0,4 кв улица 33 линия | bar: август
СНТ «Домостроитель» | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения от новой ТП СИП-500м.Строительство МТП-250. Строительство ВЛ-10кВ СИП3 1*70-830м | bar: август
Дубки-2 | ТО ТП, Осмотр ВЛ | bar: август
ТСН «ЭлитаСтрой» | Строительство линии ВЛ-0,4кВ установка ж/б опор-3шт .СИП-4*50-60м | bar: август
СНТ ВОДОВОД | ТО ТП, Осмотр ВЛ | bar: сентябрь
СНТ Дорожник | Реконструкция ВЛ улица 25 СИП (4х50 1000 м.) | bar: сентябрь
ООО СК "Ликос" | ТО ТП, Осмотр ВЛ | bar: сентябрь
СНТ"Строитель" | ТО ТП, Осмотр ВЛ | bar: сентябрь
СНТ"Экспресс"(А) | .Реконструкция линии ВЛ-0,4кВ ул.12,14,17,24 монтаж СИП 4*50-2540м | bar: сентябрь
Бровко(А) | ТО ТП, Осмотр ВЛ | bar: сентябрь
СНТ Рубин(А) | Реконструкция ВЛИ (СИП 4х50 1500 м.)улица 16 линия,15 линия от уч.304 до уч.414 | bar: сентябрь
СНТ Шелковинка(А) | Ремонт ВЛИ 14 улица ж/Б- 3шт | bar: октябрь
СНТ Каблучок(А) | Реконструкция ВЛИ 0,4 кВ улица 14(СИП 3х50 300 м.) | bar: октябрь
СНТ Иволга(А) | ТО ТП, Осмотр ВЛ | bar: октябрь
ООО «УК «ТрансТехСервис(А) | bar: октябрь
ООО БМГ(А) | bar: октябрь
СНТ Дубки-2 (А) | ТО ТП, Осмотр ВЛ | bar: октябрь
СНТ Энергетик (А) | ТО ТП, Осмотр ВЛ | bar: октябрь
Гусак С.И.(А) | ТО ТП, Осмотр ВЛ
СНТ Удача СХИ(А)
СНТ «Яблонька»(А) | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ ул. Центральная СИП 4х50 300 м
СНТ Союз(А) | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ ул. 4 линия 400 м СИП 4х50.Реконструкция линии ВЛ-0,4кВ.СИП 4*50-450м
СНТ Взлёт(А)
СНТ Фонтан(А) | Реконструкция ВЛИ (СИП 4х50 700 м.)улица Клубничная
ООО Компания Уралстройсервис(А)
СНТ Урожайный | ТО ТП, Осмотр ВЛ
СНТ Маяк | Реконструкция ВЛИ-0,4 для электроснабжения новой ТП.Строительство КТП-630 .установка ПСС -10 | bar: апрель
СНТ Рублёвское | ТО ТП, Осмотр ВЛ | bar: апрель
СНТ Сокол Весенний | ТО ТП, Осмотр ВЛ | bar: апрель
СНТ Надежда | Осмотр ВЛ | bar: апрель
СНТ Заря х.Степ | bar: апрель
СНТ Русь | ТО ТП, Осмотр ВЛ . | bar: апрель
СНТ Каскад | ТО ТП, Осмотр ВЛ | bar: апрель
СНТ Пегас | ТО ТП, Осмотр ВЛ | bar: июнь
СНТ Эфир | .Строительство КЛ-10кВ -АСБ 3*120-25м.МТП-250.Реконструкция ВЛ-0,4кВ Опора ж/б-8шт.СИП 4*50-450м | bar: июнь
СНТ Таксомотор | ТО ТП, Осмотр ВЛ | bar: июнь
СНТ Берёзка | ТО ТП, Осмотр ВЛ | bar: июнь
СНТ Озерки | Ремонт ВЛ-0,4 кв ул.Сиреневая, ул. Вишневая СВ-95 10 шт. | bar: июнь
СНТ Дружба | ТО ТП, Осмотр ВЛ | bar: июнь
СНТ Автомобилист | ТО ТП, Осмотр ВЛ | bar: июнь
СНТ Приозерное | ТО ТП, Осмотр ВЛ | bar: июнь
СНТ Локомотив-1 | ТО ТП, Осмотр ВЛ | bar: июнь
СНТ Клен | ТО ТП, Осмотр ВЛ | bar: июнь
ООО Ордон | ТО ТП, Осмотр ВЛ | bar: июнь
СНТ Цветочное | ТО ТП, Осмотр ВЛ | bar: июнь
СНТ Урал-2 | ТО ТП, Осмотр ВЛ | bar: июль
СНТ Рассвет | ТО ТП, Осмотр ВЛ | bar: июль
СНТ Росинка | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ул. Рябинова, Веселая(Сип 4х50 900м.) | bar: июль
СНТ За рулем | bar: июль
СНТ Связь | ТО ТП, Осмотр ВЛ | bar: июль
СНТ Коробейники | ТО ТП, Осмотр ВЛ | bar: июль
СНТ Сельхозтехника | ТО ТП, Осмотр ВЛ | bar: июль
СНТ Золотой уголок | ТО ТП, Осмотр ВЛ | bar: июль
СНТ Железнодорожник | ТО ТП, Осмотр ВЛ | bar: июль
СНТ Бирюза | Реконструкция ВЛ-0,4(СИП-4х50 500 м)+Реконструкция ВЛИ-0,4 для электроснабжения новой ТП.Строительство МТП-250.Строительство о-ой линнн ж/б опора 18шт СИП 4*50-450м.Сип 4*70-60м. Установка ПСС. | bar: июль
итого